## Sheet1
Arbeitspaket | Verantwortlich | Stunden |  | 2025-04-01 | [7 empty] | 2025-04-02 | [7 empty] | 2025-04-03 | [7 empty] | 2025-04-04
Termine |  | Soll | Ist | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | Bemerkung
Auftragserteilung, Kick-Off, Gruppeneinteilung | Alle | 2 | 1.5
Statusmeeting / Fragerunde, Präsentation Projektfortschritt | Alle | 2 | 1
Projektabgabe, Präsentation | Alle | 2 | 0 | [29 empty] | 13:00 -15:01
Dokumentation | Alle | 6 | 5.5
Informieren
Gantt-Diagramm/Planung | Alle | 2 | 2
Projektstart, Anforderungsanalyse | Alle | 2 | 2
Technologieauswahl, Setup | Alle | 1 | 1
Planung
Datenbankdesign (MongoDB) | Tunahan | 2 | 1.5
Backend-Architektur festlegen | Even | 1 | 1
Entscheiden
API-Design und Endpunkte | Alle | 1 | 1
Validierungslogik | Alle | 1 | 1
Realisieren
Entwicklung Backend (CRUD) | Even | 4 | 3
Frontend-Grundstruktur | Yannick | 3 | 3.5
UI-Design und Komponenten | Yannick | 2,5 | 2.5
API-Integration | Tunahan | 2 | 3
Backend und Frontend zusammenfügen | alle | 2 | 3.5
Testen & Debugging
Testing der API und Frontend | Yannick | 2 | 1
Vorbereitung Präsentation | Alle | 2 | 2
Live-Demo & Fazit | Alle | 2 | 0
Total |  | 39 | 36
Legende
Alle
Yannick
Even
Tunahan
Pausen